## 様１
令和 年 月 日
（電子入札システムにより提出する場合は日付記入不要）
坂 出 市 長 殿
入札者
住 所
商号又は名称
代表者職氏名
（ 工 事 名 ）に係る技術提案書
（ 工 事 名 ）に関し、関係書類を添えて提案します。
なお、提案書類の記載内容が事実と相違ないことを誓約します。
持参の場合は押印

## 施-様2(本1)
様式第２号（施工計画）
総合評価 技術提案書 （施工計画） [ 土木工事 ]
工事名
提案企業名
評価項目 | １．本体構造物等の品質管理方法の適切性
共通仕様書等 | ・土木工事共通仕様書 第１編 ３－６－９ 養 生 ・土木工事共通仕様書 第１編 ３－６－４ 打設、第７編 １－８－４ コンクリート堰堤本体工
評価内容 | ・コンクリート構造物における、コンクリートの養生方法、吐出口と打込み面までの高さの管理方法の取り組みについて評価する。 ・提案事項①および②両方を評価した場合に２０点を、①または②のいずれか一方を評価した場合に１０点を加点する。 | 評価欄
点
２０点
提案上の 着目点
提案事項① | コンクリートの養生方法について（養生期間の提案は不要）
○○工における、湿潤状態を保つための主な養生方法を具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
履行確認方法① | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
提案事項② | コンクリート吐出口と打込み面までの高さの管理方法について
○○工における、コンクリート吐出し口と打込み面までの高さの管理方法を具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
履行確認方法② | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
その他 | 様式第２号における作成上の注意事項および提案事項の履行確認については、別添のとおりとする。
発注者が事前に記入

## 施-様2(本2)
様式第２号（施工計画）
総合評価 技術提案書 （施工計画） [ 土木工事 ]
工事名
提案企業名
評価項目 | １．本体構造物等の品質管理方法の適切性
共通仕様書等 | ・土木工事共通仕様書 第１編 ３－６－９ 養生 ・土木工事共通仕様書 第１編 ３－７－４ 組立て
評価内容 | ・鉄筋コンクリート構造物における、コンクリートの養生方法、鉄筋の清掃対策の取り組みについて評価する。 ・提案事項①および②両方を評価した場合に２０点を、①または②のいずれか一方を評価した場合に１０点を加点する。 |  | 評価欄
点
２０点
提案上の 着目点
提案事項① | コンクリートの養生方法について（養生期間の提案は不要）
○○工における、湿潤状態を保つための主な養生方法を具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
履行確認方法① | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
提案事項② | 鉄筋の清掃対策について
○○工における、鉄筋の組立前および打設前の鉄筋の清掃方法について、それぞれ具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
| (組立前） | （打設前）
履行確認方法② | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
その他 | 様式第２号における作成上の注意事項および提案事項の履行確認については、別添のとおりとする。
発注者が事前に記入

## 施-様2(本3)
様式第２号（施工計画）
総合評価 技術提案書 （施工計画） [ 土木工事 ]
工事名
提案企業名
評価項目 | １．本体構造物等の品質管理方法の適切性
共通仕様書等 | ・土木工事共通仕様書 第１編 ３－６－９ 養生 ・土木工事共通仕様書 第１編 第９節 暑中コンクリート
評価内容 | ・コンクリート構造物における、コンクリートの養生方法、暑中コンクリート対策の取り組みについて評価する。 ・提案事項①および②両方を評価した場合に２０点を、①または②のいずれか一方を評価した場合に１０点を加点する。 | 評価欄
点
２０点
提案上の 着目点
提案事項① | コンクリートの養生方法について（養生期間の提案は不要）
○○工における、湿潤状態を保つための主な養生方法を具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
履行確認方法① | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
提案事項② | 暑中コンクリート対策について
○○工における、暑中コンクリート対策の実施内容について、具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
履行確認方法② | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
その他 | 様式第２号における作成上の注意事項および提案事項の履行確認については、別添のとおりとする。
発注者が事前に記入

## 施-様2(本4)
様式第２号（施工計画）
総合評価 技術提案書 （施工計画） [ 土木工事 ]
工事名
提案企業名
評価項目 | １．本体構造物等の品質管理方法の適切性
共通仕様書等 | ・土木工事共通仕様書 第１編 ３－６－９ 養生 ・土木工事共通仕様書 第１編 第１０節 寒中コンクリート
評価内容 | ・コンクリート構造物における、コンクリートの養生方法、寒中コンクリート対策の取り組みについて評価する。 ・提案事項①および②両方を評価した場合に２０点を、①または②のいずれか一方を評価した場合に１０点を加点する。 | 評価欄
点
２０点
提案上の 着目点
提案事項① | コンクリートの養生方法について（養生期間の提案は不要）
○○工における、湿潤状態を保つための主な養生方法を具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
履行確認方法① | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
提案事項② | 寒中コンクリート対策について
○○工における、寒中コンクリート対策の実施内容について、具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
履行確認方法② | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
その他 | 様式第２号における作成上の注意事項および提案事項の履行確認については、別添のとおりとする。
発注者が事前に記入

## 施-様2(本5)
様式第２号（施工計画）
総合評価 技術提案書 （施工計画） [ 土木工事 ]
工事名
提案企業名
評価項目 | １．本体構造物等の品質管理方法の適切性
共通仕様書等 | ・土木工事共通仕様書 第１編 ３－６－９ 養 生 ・土木工事共通仕様書 第１編 ３－６－４ 打設、３－６－５ 締固め
評価内容 | ・コンクリート構造物における、コンクリートの養生方法、２層以上に分けて打ち込む場合の施工方法の取り組みについて評価する。 ・提案事項①および②両方を評価した場合に２０点を、①または②のいずれか一方を評価した場合に１０点を加点する。 | 評価欄
点
２０点
提案上の 着目点
提案事項① | コンクリートの養生方法について（養生期間の提案は不要）
○○工における、湿潤状態を保つための主な養生方法を具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
履行確認方法① | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
提案事項② | コンクリートを２層以上に分けて打ち込む場合の施工方法について
○○工において、コンクリートを２層以上に分けて打ち込む場合の施工方法を具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
履行確認方法② | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
その他 | 様式第２号における作成上の注意事項および提案事項の履行確認については、別添のとおりとする。
発注者が事前に記入

## 施-様2(本6)
様式第２号（施工計画）
総合評価 技術提案書 （施工計画） [ 土木工事 ]
工事名
提案企業名
評価項目 | １．本体構造物等の品質管理方法の適切性
共通仕様書等 | ・国土交通省 機械工事共通仕様書（案） 第3章 第7節 輸 送 ３－７－１～３ 輸送～積卸し ・国土交通省 機械工事共通仕様書（案） 第3章 第8節 据 付 ３－８－１ 一般事項
評価内容 | ・○○工における、○○機械設備の品質管理方法の取り組みについて評価する。 ・提案事項①および②両方を評価した場合に２０点を、①または②のいずれか一方を評価した場合に１０点を加点する。 | 評価欄
点
２０点
提案上の 着目点
提案事項① | ○○機械設備の梱包・輸送・積卸し時の損傷防止対策について
○○機械設備の梱包・輸送・積卸し時の損傷を防止するための主な対策を具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
履行確認方法① | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
提案事項② | ○○機械設備の据付時の精度確保対策について
○○機械設備の据付時の精度を確保するための主な対策を具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
履行確認方法② | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
その他 | 様式第２号における作成上の注意事項および提案事項の履行確認については、別添のとおりとする。
発注者が事前に記入

## 施-様2(本7)
様式第２号（施工計画）
総合評価 技術提案書 （施工計画） [ 土木工事 ]
工事名
提案企業名
評価項目 | １．本体構造物等の品質管理方法の適切性
共通仕様書等 | ・国土交通省 機械工事共通仕様書（案） 第3章 第8節 据 付 ３－８－１ 一般事項 ・国土交通省 機械工事共通仕様書（案） 第3章 第9節 配 管 ３－９－１ 一般事項
評価内容 | ・○○工における、○○機械設備の品質管理方法の取り組みについて評価する。 ・提案事項①および②両方を評価した場合に２０点を、①または②のいずれか一方を評価した場合に１０点を加点する。 | 評価欄
点
２０点
提案上の 着目点
提案事項① | ○○機械設備の配管（接合作業）時の品質確保対策について
○○接合（ ねじ接合 or フランジ接合 or 溶接接合 より選択 ）時の施工品質を確保するための主な対策を具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
履行確認方法① | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
提案事項② | ○○機械設備の据付時の精度確保対策について
○○機械設備の据付時の精度を確保するための主な対策を具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
履行確認方法② | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
その他 | 様式第２号における作成上の注意事項および提案事項の履行確認については、別添のとおりとする。
発注者が事前に記入

## 施-様2(本8)
様式第２号（施工計画）
総合評価 技術提案書 （施工計画） [ 土木工事 ]
工事名
提案企業名
評価項目 | １．本体構造物等の品質管理方法の適切性
共通仕様書等 | ・国土交通省 電気通信設備工事共通仕様書 第3編 第4章 第3節 一般事項 ３－４－３－２ 各種設備等の包装・運搬 ・国土交通省 電気通信設備工事共通仕様書 第3編 第4章 第3節 一般事項 ３－４－３－５ 各種設備等の調整
評価内容 | ・○○工における、○○電気設備の品質管理方法の取り組みについて評価する。 ・提案事項①および②両方を評価した場合に２０点を、①または②のいずれか一方を評価した場合に１０点を加点する。 | 評価欄
点
２０点
提案上の 着目点
提案事項① | ○○電気設備の梱包・輸送・積卸し時の損傷防止対策について
○○電気設備の梱包・輸送・積卸し時の損傷を防止するための主な対策を具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
履行確認方法① | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
提案事項② | ○○電気設備の据付後の試験・調整方法について
単体調整・対向調整・総合調整において、適切に機能・性能を確認するための主な対策を具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
履行確認方法② | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
その他 | 様式第２号における作成上の注意事項および提案事項の履行確認については、別添のとおりとする。
発注者が事前に記入

## 施-様2(本9)
様式第２号（施工計画）
総合評価 技術提案書 （施工計画） [ 土木工事 ]
工事名
提案企業名
評価項目 | １．本体構造物等の品質管理方法の適切性
共通仕様書等 | ・国土交通省 電気通信設備工事共通仕様書 第3編 第4章 第3節 一般事項 ３－４－３－３ 各種設備等の据付 ・国土交通省 電気通信設備工事共通仕様書 第3編 第4章 第3節 一般事項 ３－４－３－５ 各種設備等の調整
評価内容 | ・○○工における、○○電気設備の品質管理方法の取り組みについて評価する。 ・提案事項①および②両方を評価した場合に２０点を、①または②のいずれか一方を評価した場合に１０点を加点する。 | 評価欄
点
２０点
提案上の 着目点
提案事項① | ○○電気設備の配線時の維持管理対策について
供用後の保守・維持管理を容易にするため、配線時の主な対策を具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
履行確認方法① | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
提案事項② | ○○電気設備の据付後の試験・調整方法について
据付後の試験・調整において、適切に機能・性能を確認するための主な対策を具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
履行確認方法② | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
その他 | 様式第２号における作成上の注意事項および提案事項の履行確認については、別添のとおりとする。
発注者が事前に記入

## 施-様2(安1)
様式第２号（施工計画）
総合評価 技術提案書 （施工計画） [ 土木工事 ]
工事名
提案企業名
評価項目 | ２．安全対策に関し配慮すべき事項への適切性
共通仕様書等 | ・土木工事共通仕様書 第１編 １－１－３２ 工事中の安全確保 ・建設機械施工安全技術指針 第７章 現場管理 ・土木工事安全施工技術指針 第１章 第４節 工事現場管理 ７．安全管理活動
評価内容 | ・工事区域および工事区域周辺部において実施する、安全巡視の取り組みについて評価する。 ・提案事項①および②両方を評価した場合に２０点を、①または②のいずれか一方を評価した場合に１０点を加点する。 |  | 評価欄
点
２０点
提案上の 着目点
提案事項① | 工事区域内の安全巡視項目について（作業日において１回/日以上行うものを提案）
工事区域内において、重点的に巡視する範囲およびその範囲で実施する巡視項目について具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
| （重点的に巡視する範囲） | （左記で実施する巡視項目）
履行確認方法① | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
提案事項② | 工事区域周辺部の安全巡視項目について（作業日において１回/日以上行うものを提案）
工事区域周辺部において、重点的に巡視する範囲およびその範囲で実施する巡視項目について具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
| （重点的に巡視する範囲） | （左記で実施する巡視項目）
履行確認方法② | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
その他 | 様式第２号における作成上の注意事項および提案事項の履行確認については、別添のとおりとする。
発注者が事前に記入

## 施-様2(安2)【海上】
様式第２号（施工計画）
総合評価 技術提案書 （施工計画） [ 土木工事 ]
工事名
提案企業名
評価項目 | ２．安全対策に関し配慮すべき事項への適切性
共通仕様書等 | ・土木工事共通仕様書 第１編 １－１－３２ 工事中の安全確保 ・土木工事安全施工技術指針 第２章 第２節 工事現場周辺の危害防止 １．工事区域の立入防止施設 ・建設工事公衆災害防止対策要綱 第２章 作業場（作業場の区分）（作業場の出入口） ・建設機械施工安全技術指針 第Ⅲ編 各種作業
評価内容 | ・工事区域への立入防止および工事区域内における監視員等の配置の取り組みについて評価する。 ・提案事項①および②両方を評価した場合に２０点を、①または②のいずれか一方を評価した場合に１０点を加点する。 |  | 評価欄
点
２０点
提案上の 着目点
提案事項① | 立入防止施設・作業区域を明示する施設の構造について
○○○○に設置する、主たる立入防止施設・作業区域を明示する主たる施設の構造について、具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
| （立入防止施設の構造） (作業区域を明示する施設の構造) | （左記の構造図等）
履行確認方法① | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
提案事項② | 工事区域における、監視員・誘導員・監視船による安全対策について
工事区域において、監視員・誘導員・監視船を配置する作業内容（工種ではなく、作業内容）およびその作業内容における配置人員・配置船数（１日あたりの配置数）について、具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
| （配置する作業内容） | （左記作業で配置する監視員等の種類と員数）
履行確認方法② | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
その他 | 様式第２号における作成上の注意事項および提案事項の履行確認については、別添のとおりとする。
（どちらかを発注者が指定。指定しない方は削除する。）
発注者が事前に記入

## 施-様2(安3)
様式第２号（施工計画）
総合評価 技術提案書 （施工計画） [ 土木工事 ]
工事名
提案企業名
評価項目 | ２．安全対策に関し配慮すべき事項への適切性
共通仕様書等 | ・土木工事共通仕様書 第１編 １－１－３２ 工事中の安全確保 ・土木工事共通仕様書 第１編 １－１－３８ 交通安全管理 ・土木工事安全施工技術指針 第２章 第９節 工事現場のイメージアップ ２．土工事、基礎工事等のある工事現場
評価内容 | ・工事区域周辺における路面の汚損防止、清掃対策について評価する。 ・提案事項①および②両方を評価した場合に２０点を、①または②のいずれか一方を評価した場合に１０点を加点する。 |  | 評価欄
点
２０点
提案上の 着目点
提案事項① | 工事区域周辺の路面の汚損防止対策について
工事区域または工事区域周辺において実施する、工事区域周辺の路面の汚損防止対策の実施範囲および対策内容について、具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
| （実施範囲） | （左記で実施する対策内容）
履行確認方法① | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
提案事項② | 工事区域周辺の路面の清掃対策について
工事区域周辺において実施する、路面の清掃対策の実施範囲および清掃方法について、具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
| （実施範囲） | （左記で実施する清掃方法）
履行確認方法② | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
その他 | 様式第２号における作成上の注意事項および提案事項の履行確認については、別添のとおりとする。
発注者が事前に記入

## 施-様2(安4)
様式第２号（施工計画）
総合評価 技術提案書 （施工計画） [ 土木工事 ]
工事名
提案企業名
評価項目 | ２．安全対策に関し配慮すべき事項への適切性
共通仕様書等 | ・土木工事共通仕様書 第１編 １－１－３２ 工事中の安全確保 ・土木工事共通仕様書 第１編 １－１－３８ 交通安全管理 ・建設工事公衆災害防止対策要綱 第３章 交通対策 第２２ 車両交通のための路面維持、第２４ 歩行者対策
評価内容 | ・工事区域における路面維持対策、歩行者対策について評価する。 ・提案事項①および②両方を評価した場合に２０点を、①または②のいずれか一方を評価した場合に１０点を加点する。 |  | 評価欄
点
２０点
提案上の 着目点
提案事項① | 供用中の道路工事における路面維持対策の取り組みについて
供用中の道路工事における、道路掘削箇所を車両交通等に供する場合に実施する、路面維持対策の実施範囲および対策内容について、具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
| （実施範囲） | （左記で実施する対策内容）
履行確認方法① | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
提案事項② | 供用中の道路工事における歩行者対策の取り組みについて
供用中の道路工事における、歩行者が安全に通行し得るための対策の実施範囲および対策内容について、具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
| （実施範囲） | （左記で実施する対策内容）
履行確認方法② | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
その他 | 様式第２号における作成上の注意事項および提案事項の履行確認については、別添のとおりとする。
発注者が事前に記入

## 施-様2(環1)【海上】
様式第２号（施工計画）
総合評価 技術提案書 （施工計画） [ 土木工事 ]
工事名
提案企業名
評価項目 | ３．環境・安全対策等、社会的要請に関する事項への適切性
共通仕様書等 | ・土木工事共通仕様書 第１編 １－１－３６ 環境対策 ・土木工事共通仕様書 第３編 ２－１０－７ 水替工
評価内容 | ・工事区域における騒音振動対策、濁水対策の取り組みについて評価する。 ・提案事項①および②両方を評価した場合に２０点を、①または②のいずれか一方を評価した場合に１０点を加点する。 |  | 評価欄
点
２０点
提案上の 着目点
提案事項① | 工事区域における騒音振動対策の取り組みについて
工事区域において実施する、騒音振動対策を行う工種（または作業内容）および対策方法を具体的に提案すること。（低騒音型・低振動型建設機械の使用による場合は、その旨の記載とともに使用機械の機種および諸元（例：バックホウ0.6m3）について記載すること。）提案数は１提案（１内容）とする。ただし、低騒音型機械の使用による場合は、使用する全ての工種（または作業内容）を記載すること。
| （実施する工種または作業内容） | （左記で実施する対策内容）
履行確認方法① | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
提案事項② | 工事区域における濁水（の排水）対策の取り組みついて（にごり対策についての提案であり、中性化対策の提案を求めるものではない）
○○工において実施する、濁水の排水対策の実施内容および放流前の確認方法を具体的に提案すること。ただし提案数は１提案（１内容）とする。
| （対策内容） | （左記の放流前の確認方法）
履行確認方法② | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
その他 | 様式第２号における作成上の注意事項および提案事項の履行確認については、別添のとおりとする。
必要に応じて削除
必要に応じて修正
発注者が事前に記入

## 施-様2(環2)
様式第２号（施工計画）
総合評価 技術提案書 （施工計画） [ 土木工事 ]
工事名
提案企業名
評価項目 | ３．環境・安全対策等、社会的要請に関する事項への適切性
共通仕様書等 | ・土木工事共通仕様書 第１編 １－１－３６ 環境対策
評価内容 | ・工事区域における騒音振動対策、粉塵対策の取り組みについて評価する。 ・提案事項①および②両方を評価した場合に２０点を、①または②のいずれか一方を評価した場合に１０点を加点する。 |  | 評価欄
点
２０点
提案上の 着目点
提案事項① | 工事区域における騒音振動対策の取り組みについて
工事区域において実施する、騒音振動対策を行う工種（または作業内容）および対策方法を具体的に提案すること。（低騒音型・低振動型建設機械の使用による場合は、その旨の記載とともに使用機械の機種および諸元（例：バックホウ0.6m3）について記載すること。）提案数は１提案（１内容）とする。ただし、低騒音型・低振動型機械の使用による場合は、使用する全ての工種（または作業内容）を記載すること。
| （実施する工種または作業内容） | （左記で実施する対策内容）
履行確認方法① | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
提案事項② | 工事区域における粉塵対策の取り組みついて
工事区域において実施する、粉塵対策を行う工種（または作業内容）および対策内容について、具体的に提案すること。ただし提案数は１提案（１内容）とする。
| （実施する工種または作業内容） | （左記で実施する対策内容）
履行確認方法② | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
その他 | 様式第２号における作成上の注意事項および提案事項の履行確認については、別添のとおりとする。
発注者が事前に記入

## 施-様2(環3)【海上】
様式第２号（施工計画）
総合評価 技術提案書 （施工計画） [ 土木工事 ]
工事名
提案企業名
評価項目 | ３．環境・安全対策等、社会的要請に関する事項への適切性
共通仕様書等 | ・土木工事共通仕様書 第３編 ２－１０－７ 水替工 ・土木工事共通仕様書 第１編 １－１－３６ 環境対策
評価内容 | ・工事区域における濁水対策、粉塵対策の取り組みについて評価する。 ・提案事項①および②両方を評価した場合に２０点を、①または②のいずれか一方を評価した場合に１０点を加点する。 |  | 評価欄
点
２０点
提案上の 着目点
提案事項① | 工事区域における濁水（の排水）対策の取り組みついて（にごり対策についての提案であり、中性化対策の提案を求めるものではない）
○○工において実施する、濁水の排水対策の実施内容および放流前の確認方法を具体的に提案すること。ただし提案数は１提案（１内容）とする。
| （対策内容） | （左記の放流前の確認方法）
履行確認方法① | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
提案事項② | 工事区域における粉塵対策の取り組みついて
工事区域において実施する、粉塵対策を行う工種（または作業内容）および対策内容について、具体的に提案すること。ただし提案数は１提案（１内容）とする。
| （実施する工種または作業内容） | （左記で実施する対策内容）
履行確認方法② | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
その他 | 様式第２号における作成上の注意事項および提案事項の履行確認については、別添のとおりとする。
必要に応じて削除
必要に応じて修正
発注者が事前に記入

## 施-様2(環4)
様式第２号（施工計画）
総合評価 技術提案書 （施工計画） [ 土木工事 ]
工事名
提案企業名
評価項目 | ３．環境・安全対策等、社会的要請に関する事項への適切性
共通仕様書等 | ・土木工事共通仕様書 第１編 １－１－３６ 環境対策
評価内容 | ・工事区域における騒音振動対策の取り組みについて評価する。 ・提案事項①および②両方を評価した場合に２０点を、①または②のいずれか一方を評価した場合に１０点を加点する。 |  | 評価欄
点
２０点
提案上の 着目点
提案事項① | 工事区域における騒音振動対策（低騒音型・低振動型建設機械の使用）の取り組みについて
工事区域において使用する騒音振動対策機械の機種および諸元（例：バックホウ0.6m3）およびその騒音振動対策機械を使用する工種（または作業内容）について提案すること。ただし、使用機械の提案は１機種とし、工種（または作業内容）は、その機械を使用する全ての工種（または作業内容）を記載すること。
| （使用機械の機種および諸元） | （左記の機械を使用する工種または作業内容）
履行確認方法① | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
提案事項② | 工事区域における騒音振動対策（低騒音型・低振動型建設機械の使用以外）の取り組みについて
工事区域において実施する、低騒音型・低振動型建設機械使用による対策以外の騒音振動対策について、騒音振動対策を行う工種（または作業内容）および対策内容について具体的に提案すること。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。
| （実施する工種または作業内容） | （左記で実施する対策内容）
履行確認方法② | 提案事項の履行確認方法を記載すること。
その他 | 様式第２号における作成上の注意事項および提案事項の履行確認については、別添のとおりとする。
発注者が事前に記入

## 注意事項等（施）
技術提案書様式第２号（施工計画）における作成上の注意事項等
【注意事項】
提案にあたっては、着色部分に収まるよう記載すること。様式の変更は行わないこと。（様式第２号は、指定のある場合を除き、１細目あたり１枚とする。） 各項目内の提案事項①および②のうち、いずれか一方でも提案がない場合は、当該評価項目の評価は「－５点」の評価とし、評価を行う項目数の半数以上で「－５点」の評価となった場合は失格となる。 各記載欄への記載は、それぞれ１提案（１内容）としてください。２提案（２内容）以上記載した場合は、「０点」の評価とします。（ただし、入札公告内の添付資料において、発注者から複数提案の指示がある場合は、その指示に従うこと。） 提案事項は提案者の自主的な取り組みであることから、原則として設計変更の対象とはならない。多大な費用を要する過度な内容の提案を求めるものではない。 ○提案事項の欄に記載する内容 ①提案工法等の目的 ・発注者が求める評価内容に合致した目的である必要がある。 ・発注者が求める評価内容は、案件ごとに工事内容、現場条件、周辺状況等により異なる。 当該工事における重要なポイントを把握して提案すること。 ②対策内容 ・具体的に使用する資機材、工法等を記載すること。あいまいな表現の提案は、履行確認が 困難なため評価されない。例えば、「原則として」、「…するよう努める。」、「必要に応 じて…」、「…の場合は」、「○○等を実施する。」など。 ・共通仕様書等で定められた規格等は遵守すること。 ・設計図書で実施することが義務付けられている対策等は評価されない。 ③対策を実施した場合の具体的な効果 ・提案した工法、製品または材料などの効果がＮＥＴＩＳ、公的機関等で証明されていない場合は 評価されない。 ○履行確認方法の欄に記載する内容 ④確認の手段（写真、試験成績表、測定結果等）および報告する内容（提案工法での現地適用状 況、騒音振動の低減効果等の数値目標値） ・施工段階において、工事監督員との協議や立会いが必要な事項の提案は評価されない。 ・記載された履行確認方法により、提案事項②③の履行確認ができない場合は評価されない。 ・数値目標がなくＮＥＴＩＳ等で効果が証明されているものは提案工法等が施工現場で採用され ていることを証明できる写真。
【履行確認】
評価点の得られた評価項目について、提案書に記載された履行確認が必要となる。例えば、「評価項目1．本体構造物等の品質管理方法の適切性」における提案事項①、②のいずれか一方が評価された場合は、評価項目1の得点は10点となり、評価項目1は評価が得られた項目となるため、提案事項①、②の両方とも履行確認をする必要がありますので注意すること。 評価された評価項目における提案事項の詳細な履行確認方法を様式第４-１号に記入し、工事着手時の施工計画書に差し込むこと。（様式第４-１号を施工計画書の一部として利用する。） 評価された評価項目に記載した提案事項の状況写真を必ず撮影し、様式第４-２号にて竣工時に提出すること。また、写真以外の履行確認方法を提案した場合は、その履行報告資料も竣工時に提出すること。
参考（このような提案は評価されません）
| 理由 | 提案内容 | 備考
| ②記載内容の 間違い | 日平均気温が２８度を超える場合暑中コンクリートで施工 | 管理すべき温度の間違い
| ②具体的な記 載が無い | ○○、△△等を実施する | 「等」の内容が不明
|  | コンクリート打設後、湿潤状態を保つ | 湿潤状態を保つ具体的な対策の記載がない
|  | 鉄筋を現場で保管せず、倉庫で保管する | 倉庫での保管方法が不明
|  | 第三者が現場に立ち入らないようにする | 立入防止施設の具体的な記述がない
|  | 立入防止柵を設置する | 立入防止柵の構造が不明
|  | チェックリスト項目を作成し点検する | チェックリスト項目が不明
|  | 仮設計画に基づき車両進入表示を行う | 仮設計画の内容が不明
|  | 濁水を場外に出さない | 具体的な対策内容の記載がない
|  | 工事施工箇所周辺について重点的に安全巡視を実施する | 「周辺」の範囲が特定できない
|  | 通行に支障の無い程度の注意喚起看板を設置する | 「支障の無い程度」の基準が不明確
|  | 特に○○な場合は、△△を行う | 「特に○○な場合」の条件・基準が不明確
| ②設計図書で 義務付け | 通行規制時に交通誘導員を配置する | 提案した工種（工事内容）の交通誘導員の配置が、当初から設計図書で義務付けられている
| ③効果不明 | 当社開発製品の「○○」を使用する | ＮＥＴＩＳ、公的機関等で効果が証明されていない
| ④履行確認が 困難 | 県道からの進入路は２０km以内で徐行する | 写真や書類での確認が困難
アイドリングストップを励行する
| ④監督員との 協議事項 | ＪＩＳ規格外の生コンクリートを使用する | 監督員との協議が必要
構造物の形式を変更する

## 様3-1
総合評価 技術提案書 （企業の施工能力、配置予定技術者）
工事名
提案企業名
【同業種工事の施工実績】
建設業許可番号 |  |  |  | CORINS登録番号 |  |  | 発注機関名 |  |  |  | 施工場所 |  |  |  | 最終契約金額 |  |  |  | 受注形態
（大臣許可：00-000123） （知事許可：37-000123） |  |  |  | （旧(9桁)：1234-5678A） （新(10桁)：1234567890） | [10 empty] | （ＪＶ工事の場合は出資比率に応じた金額を記入すること。） |  |  |  | （単体・経常JV・特定JV）
【配置予定技術者】 複数人数記載している場合は、資格、ＣＰＤ、施工経験の評価の合計点の最も低い者で評価する。
配置予定技術者の「氏名」の記載の無い場合、入札参加資格の確認資料（様式第６号）に記載した配置予定技術者と同一でない場合は、評価対象としない。
＜資格等＞
番号 |  | 氏名 |  |  | 法令による資格（別表１参照） |  |  |  | 継続教育(ＣＰＤ)の取組状況 | [7 empty] | 発注者履行確認欄
[5 empty] | 資格名 |  | 資格取得年月日 |  | 取得数 |  |  |  | 証明期間の最終日 |  |  |  | 配置技術者 |  | 確認印
1 | [6 empty] | 昭和 平成 令和 | ・ ・ |  |  |  | 取得数／５年 | 平成 令和 | ・ ・
2 | [6 empty] | 昭和 平成 令和 | ・ ・ |  |  |  | 取得数／５年 | 平成 令和 | ・ ・
3 | [6 empty] | 昭和 平成 令和 | ・ ・ |  |  |  | 取得数／５年 | 平成 令和 | ・ ・
＜施工経験＞ 番号は上記＜資格等＞と整合させること。（下記＜施工経験＞の１番は上記＜資格等＞１番の技術者についての経験を記入） | [21 empty] | ※↓発注者記入
番号 |  | 建設業許可番号 | CORINS登録番号 |  |  | 発注機関名 |  | 最終契約金額 |  | 受注形態 |  |  | 従事役職 |  |  | 資格名（別表２参照） |  | 資格取得年月日 |  |  |  | 合計点
1 | [17 empty] | 昭和 平成 令和 |  | ・ ・
2 | [17 empty] | 昭和 平成 令和 |  | ・ ・
3 | [17 empty] | 昭和 平成 令和 |  | ・ ・
|  | （大臣許可：00-000123） （知事許可：37-000123） | （旧(9桁)：1234-5678A） （新(10桁)：1234567890） |  |  |  |  | （ＪＶ工事の場合は出資比率に応じた金額を記入すること。） |  | （単体・経常JV・特定JV） |  |  | （主任・監理・現場代理人） |  |  | （従事役職を「現場代理人」と記載した場合は、資格名および資格取得年月日を記載すること） |  |  |  |  | 資格＋ＣＰＤ＋施工経験

## 3-1注
技術提案書（様式第３－１号（施工計画型））作成上の注意
【同業種工事の施工実績】、【配置予定技術者】の＜施工経験＞の記載にあたっての注意事項（共通事項）
1. | 「建設業許可番号」は、香川県知事許可が「（特－○）第△△△号」の場合、「37-000△△△」と表記すること。（大臣許可の場合「00-000△△△」とすること。）
【同業種工事の施工実績】
1. | 令和元(該当年度-5)年4月1日以降に完成し、入札公告日までにＣＯＲＩＮＳに竣工登録した元請工事を評価の対象とする。
2. | 評価の対象となる同業種工事は、「○○○○工事」とする。（旧ＣＯＲＩＮＳ：「工事の業種」、新ＣＯＲＩＮＳ：「本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種」）
3. | 評価の対象となる発注機関は、入札参加資格の施工実績の要件と同等とする。
4. | 規模の評価は、今回発注する工事の予定価格に対する、ＣＯＲＩＮＳ竣工登録の最終契約金額の割合で評価する。
5. | 「最終契約金額」欄には、最終契約金額を記入すること。共同企業体の場合にあっては、施工実績は出資比率に応じた金額にて評価するため、出資比率に応じた金額を記入すること。
6. | 施工実績を２件以上記載した場合については、評価対象としない。
7. | 「建設業許可番号」、「ＣＯＲＩＮＳ登録番号」等、各記載欄は正確に記載すること。各記載欄のいずれか１つでも記載の無い場合、確認のできない場合は、評価対象としない。
【配置予定技術者】
1. | 複数人記載している場合は、評価点の合計の最も低い者で評価する。
2. | ＜資格等＞と＜施工経験＞の番号は整合させること。(＜資格等＞の1番に記入した技術者の実績を＜施工経験＞の1番に、2番に記入した者の実績を2番に記入する。)
3. | 配置予定技術者の「氏名」の記載の無い場合、入札参加資格確認資料（様式第６号）に記載した配置予定技術者と同一でない場合は、評価対象としない。
＜資格等＞
4. | 評価の対象となる資格は、別表１「対象資格表」に示す対象資格のうち、「○○○○工事」に対応する資格とする。（監理技術者の資格は評価対象としない。）
5. | 「資格名」に記載した資格の合格証明書または登録証の写し等を添付すること。写しの添付が無い場合は評価対象としない。（監理技術者資格者証の写しは評価対象としない。）
6. | 「資格名」、「資格取得年月日」に記載の無い場合、２つ以上の資格を記載した場合は、添付資料がある場合についても、評価対象としない。（再発行した合格証明書(紛失等により本人が再申請を行い再交付されたもの）は「資格取得年月日」を合格証明書で確認できないものがあり、その場合、合格証明書の記載内容全般より資格取得からの経過年数が確認できるものについて評価の対象とする。）
7. | 継続教育の取組状況は、(一社)全国土木施工管理技士会連合会、(公社)日本技術士会、（公社）土木学会、(公社)日本建築士会連合会、建築設備士関係団体CPD協議会が認定する５年間の単位数とする。
8. | 継続教育（ＣＰＤ）の取組状況については、上記連合会等の証明書の写しを添付すること。写しの添付がない場合は評価対象としない。
9. | 評価対象となる証明書は、証明書に記載された５年間の証明期間の最終日（ＣＰＤＳにあっては証明期間の最終日または証明基準日）が、開札日から１年以内のものとする。 証明期間が５年を超えるもの、証明期間の最終日が開札日から１年を超えて過去のものは、評価対象としない。
10. | 複数団体の証明書を添付する場合は、「取得数」は証明書に記載の取得数を合算したものを、「証明期間の最終日」は証明期間の最終日が開札日から最も遠いものを記載すること。
11. | 「取得数」または「証明期間の最終日」に記載の無い場合は、添付資料がある場合についても、評価対象としない。
＜施工経験＞
12. | 令和元(該当年度-5)年4月1日以降に完成し、入札公告日までにＣＯＲＩＮＳに竣工登録した元請工事を評価の対象とする。
13. | 評価の対象となる同業種工事は、「○○○○工事」とする。（旧ＣＯＲＩＮＳ：「工事の業種」、新ＣＯＲＩＮＳ：「本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種」）
14. | 評価の対象となる発注機関は、入札参加資格の施工実績の要件と同等とする。
15. | 主任技術者、監理技術者または現場代理人（有資格者）としての施工経験を、評価の対象とする。（担当技術者の施工経験は評価対象としない。)
16. | 現場代理人の場合、評価の対象となる資格は、別表２「現場代理人評価対象資格表」に示す対象資格のうち「○○○○工事」に対応する資格とし、従事期間の全てにおいて、その資格を有していた場合に評価の対象とする。
17. | 従事期間は、工期の２/３以上従事しているものを評価の対象とする。ただし、工期に専任を要しない期間を含む場合は、専任を義務付けられた期間の２/３以上従事しているものも評価の対象とする。この場合は、必要に応じて専任を義務付けられた期間の２/３以上従事したことが確認できる資料を添付すること。(いずれの場合も２/３未満の施工経験は評価対象としない。)
18. | 規模の評価は、今回発注する工事の予定価格に対する、ＣＯＲＩＮＳ竣工登録の最終契約金額の割合で評価する。
19. | 「最終契約金額」欄には、最終契約金額を記入すること。共同企業体としての施工経験は出資比率に応じた金額にて評価するため、出資比率に応じた金額を記入すること。
20. | 施工実績を２件以上記載した場合については、評価対象としない。
21. | 「建設業許可番号」、「ＣＯＲＩＮＳ登録番号」等、各記載欄は正確に記載すること。各記載欄のいずれか１つでも記載の無い場合、確認のできない場合は、評価対象としない。
22. | 「合計点」欄は、発注者が記入する。（【配置予定技術者】の「法令による資格」、「継続教育(ＣＰＤ)の取組状況」、＜施工経験＞の３項目の合計点数。）

## 3-1別表1
対象資格表 |  |  | 別表１
建設工事の種類 | 建設業の許可業種 | 対 象 資 格 | 備 考
土木一式工事 | 土木工事業 | ・１級建設機械施工管理技士 | 合格証明書
|  | ・１級土木施工管理技士 | 合格証明書
|  | ・技術士 建設，総合技術監理（建設） | 登録証
|  | ・技術士 農業「農業土木」，総合技術監理（農業「農業土木」) | 登録等証明書
|  | ・技術士 水産「水産土木」，総合技術監理（水産「水産土木」） | 登録等証明書
|  | ・技術士 森林「森林土木」，総合技術監理（森林「森林土木」） | 登録等証明書
建築一式工事 | 建築工事業 | ・１級建築施工管理技士 | 合格証明書
大工工事 | 大工工事業 | ・１級建築士 | 免許証
屋根工事 | 屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業
内装仕上工事 | 内装仕上工事業
左官工事 | 左官工事業 | ・１級建築施工管理技士 | 合格証明書
鉄筋工事 | 鉄筋工事業
板金工事 | 板金工事業
ガラス工事 | ガラス工事業
防水工事 | 防水工事業
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業
建具工事 | 建具工事業
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 | ・１級建設機械施工管理技士 | 合格証明書
|  | ・１級土木施工管理技士 | 合格証明書
|  | ・１級建築施工管理技士 | 合格証明書
|  | ・技術士 建設，総合技術監理（建設） | 登録証
|  | ・技術士 農業「農業土木」，総合技術監理（農業「農業土木」) | 登録等証明書
|  | ・技術士 水産「水産土木」，総合技術監理（水産「水産土木」） | 登録等証明書
|  | ・技術士 森林「森林土木」，総合技術監理（森林「森林土木」） | 登録等証明書
石工事 | 石工事業 | ・１級土木施工管理技士 | 合格証明書
塗装工事 | 塗装工事業 | ・１級建築施工管理技士 | 合格証明書
電気工事 | 電気工事業 | ・１級電気工事施工管理技士 | 合格証明書
|  | ・技術士 建設，総合技術監理（建設） | 登録証
|  | ・技術士 電気電子，総合技術監理（電気電子） | 登録証
管工事 | 管工事業 | ・１級管工事施工管理技士 | 合格証明書
|  | ・技術士 機械「流体工学」または「熱工学」， 総合技術監理（機械「流体工学」または「熱工学」） | 登録等証明書
|  | ・技術士 上下水道，総合技術監理（上下水道） | 登録証
|  | ・技術士 衛生工学，総合技術監理（衛生工学） | 登録証
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | ・１級土木施工管理技士 | 合格証明書
|  | ・１級建築施工管理技士 | 合格証明書
|  | ・１級建築士 | 免許証
|  | ・技術士 建設「鋼構造およびｺﾝｸﾘｰﾄ」， 総合技術監理（建設「鋼構造およびｺﾝｸﾘｰﾄ」） | 登録等証明書
ほ装工事 | ほ装工事業 | ・１級建設機械施工管理技士 | 合格証明書
|  | ・１級土木施工管理技士 | 合格証明書
|  | ・技術士 建設，総合技術監理（建設） | 登録証
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | ・１級土木施工管理技士 | 合格証明書
|  | ・技術士 建設，総合技術監理（建設） | 登録証
|  | ・技術士 水産「水産土木」，総合技術監理（水産「水産土木」） | 登録等証明書
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | ・技術士 機械，総合技術監理（機械） | 登録証
電気通信工事 | 電気通信工事業 | ・１級電気通信工事施工管理技士 | 合格証明書
|  | ・技術士 電気電子，総合技術監理（電気電子） | 登録証
造園工事 | 造園工事業 | ・１級造園施工管理技士 | 合格証明書
|  | ・技術士 建設，総合技術監理（建設） | 登録証
|  | ・技術士 森林「林業」または「森林土木」， 総合技術監理（森林「林業」または「森林土木」） | 登録等証明書
さく井工事 | さく井工事業 | ・技術士 上下水道「上水道および工業用水道」， 総合技術監理（上下水道「上水道および工業用水道」） | 登録等証明書
水道施設工事 | 水道施設工事業 | ・１級土木施工管理技士 | 合格証明書
|  | ・技術士 上下水道，総合技術監理（上下水道） | 登録証
|  | ・技術士 衛生工学「水質管理」または「廃棄物管理」， 総合技術監理（衛生工学「水質管理」または「廃棄物管理」） | 登録等証明書
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 | ・技術士 衛生工学「廃棄物管理」，総合技術監理（衛生工学「廃棄物管理」） | 登録等証明書
解体工事 | 解体工事業 | ・１級土木施工管理技士 | 合格証明書
|  | ・１級建築施工管理技士 | 合格証明書
|  | ・技術士 建設，総合技術監理（建設） | 登録証

## 3-1別表2
現場代理人評価対象資格表 | [32 empty] | 別紙２
建設業の種類 資格区分 |  |  |  | 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | しゅ | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解 | 備考
建設業法 「技術検定」 | 1級建設機械施工管理技士 |  |  | 土: ○; と: ○; 舗: ○; 別紙２ 備考: 合格証明書
| 2級建設機械施工技士（第一種～第六種） |  |  | 土: ○; と: ○; 舗: ○; 別紙２ 備考: 合格証明書
| 1級土木施工管理技士 |  |  | 土: ○; と: ○; 石: ○; 鋼: ○; 舗: ○; しゅ: ○; 塗: ○; 水: ○; 解: ○; 別紙２ 備考: 合格証明書
| 2級土木施工管理技士 | 種別 | 土木 | 土: ○; と: ○; 石: ○; 鋼: ○; 舗: ○; しゅ: ○; 水: ○; 解: ○; 別紙２ 備考: 合格証明書
|  |  | 鋼構造物塗装 | 塗: ○; 別紙２ 備考: 合格証明書
|  |  | 薬液注入 | と: ○; 別紙２ 備考: 合格証明書
| 1級建築施工管理技士 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | 合格証明書
| 2級建築施工管理技士 | 種別 | 建築 | 建: ○; 解: ○; 別紙２ 備考: 合格証明書
|  |  | 躯体 | 大: ○; と: ○; タ: ○; 鋼: ○; 筋: ○; 解: ○; 別紙２ 備考: 合格証明書
|  |  | 仕上げ | 大: ○; 左: ○; 石: ○; 屋: ○; タ: ○; 板: ○; ガ: ○; 塗: ○; 防: ○; 内: ○; 絶: ○; 具: ○; 別紙２ 備考: 合格証明書
| 1級電気工事施工管理技士 |  |  | 電: ○; 別紙２ 備考: 合格証明書
| 2級電気工事施工管理技士 |  |  | 電: ○; 別紙２ 備考: 合格証明書
| 1級管工事施工管理技士 |  |  | 管: ○; 別紙２ 備考: 合格証明書
| 2級管工事施工管理技士 |  |  | 管: ○; 別紙２ 備考: 合格証明書
| 1級電気通信工事施工管理技士 |  |  | 通: ○; 別紙２ 備考: 合格証明書
| ２級電気通信工事施工管理技士 |  |  | 通: ○; 別紙２ 備考: 合格証明書
| 1級造園施工管理技士 |  |  | 園: ○; 別紙２ 備考: 合格証明書
| 2級造園施工管理技士 |  |  | 園: ○; 別紙２ 備考: 合格証明書
建築士法 「建築士試験」 | 1級建築士 |  |  | 建: ○; 大: ○; 屋: ○; タ: ○; 鋼: ○; 内: ○; 別紙２ 備考: 免許証
| 2級建築士 |  |  | 建: ○; 大: ○; 屋: ○; タ: ○; 内: ○; 別紙２ 備考: 免許証
| 木造建築士 |  |  | 大: ○; 別紙２ 備考: 免許証
技術士法 「技術士試験」 | （部門） （選択科目）
| 建設・総合技術監理（建設） |  |  | 土: ○; と: ○; 電: ○; 舗: ○; しゅ: ○; 園: ○; 解: ○; 別紙２ 備考: 登録証
| 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理（建設「鋼構造及びコンクリート」） |  |  | 土: ○; と: ○; 電: ○; 鋼: ○; 舗: ○; しゅ: ○; 園: ○; 解: ○; 別紙２ 備考: 登録等証明書
| 農業「農業土木」・総合技術監理（農業「農業土木」） |  |  | 土: ○; と: ○; 別紙２ 備考: 登録等証明書
| 電気電子・総合技術監理（電気電子） |  |  | 電: ○; 通: ○; 別紙２ 備考: 登録証
| 機械・総合技術監理（機械） |  |  | 機: ○; 別紙２ 備考: 登録証
| 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理（機械「流体工学」または「熱工学」） |  |  | 管: ○; 機: ○; 別紙２ 備考: 登録等証明書
| 上下水道・総合技術監理（上下水道） |  |  | 管: ○; 水: ○; 別紙２ 備考: 登録証
| 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理（上下水道「上水道及び工業用水道」） |  |  | 管: ○; 井: ○; 水: ○; 別紙２ 備考: 登録等証明書
| 水産「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土木」） |  |  | 土: ○; と: ○; しゅ: ○; 別紙２ 備考: 登録等証明書
| 森林「林業」・総合技術監理（森林「林業」） |  |  | 園: ○; 別紙２ 備考: 登録等証明書
| 森林「森林土木」・総合技術監理（森林「森林土木」） |  |  | 土: ○; と: ○; 園: ○; 別紙２ 備考: 登録等証明書
| 衛生工学・総合技術監理（衛生工学） |  |  | 管: ○; 別紙２ 備考: 登録証
| 衛生工学「水質管理」・総合技術監理（衛生工学「水質管理」） |  |  | 管: ○; 水: ○; 別紙２ 備考: 登録等証明書
| 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理（衛生工学「廃棄物管理」） |  |  | 管: ○; 水: ○; 清: ○; 別紙２ 備考: 登録等証明書

## 様3-2
総合評価 技術提案書 （社会性・地理的条件）
工事名
提案企業名
【労働災害防止および交通事故防止等への取組】
項 目 |  |  | 有 | 無 | 備 考
建設業労働災害防止協会へ加入している |  |  |  |  | ・左欄の該当する方に「○」を記入すること。 ・「有」の場合は、今年度加入していることを証明する書類の写しを添付すること。添付のない場合は評価対象としない。
過去１年度間に死亡事故および労働基準監督署からの是正勧告等がなく、かつ墜落事故等防止の取組をしている |  |  |  |  | ・左欄の該当する方に「○」を記入すること。 ・「有」の場合は、自社で作成した「墜落事故等防止取組計画」を添付すること。 ・過去１年度間に死亡事故が発生したもの、労働基準監督署から是正勧告または書類送検を受けたものについては、評価対象としない。 ・「墜落事故等防止取組計画」の添付のないもの、様式を改ざんするなどした場合には、評価対象としない。
交通事故防止の取組をしている |  |  |  |  | ・左欄の該当する方に「○」を記入すること。 ・「有」の場合は、自社で作成した「交通事故防止取組計画」を添付すること。 ・「交通事故防止取組計画」の添付のないもの、様式を改ざんするなどした場合には、評価対象としない。
※ | 「墜落事故等防止取組計画」および「交通事故防止取組計画」（以下「取組計画」という。）については、提出された取組内容を工事着手時の施工計画書に反映し、竣工時に工事写真等実施状況が確認できる資料で履行を確認し、工事成績評定の「安全対策」において評価を行うことになる。また、当該工事において死亡事故等が発生した場合は、工事成績評定の「法令遵守等」において、減点対象となる場合がある。
【災害時の活動体制】
項 目 |  |  | 有 | 無 | 備 考
加入している団体等が坂出市と災害協定を結んでいる |  |  |  |  | 協定名称 | 団体等名
・左欄の該当する方に「○」を記入すること。 ・「有」の場合は、上記「協定名称」欄に協定名称を記載し、協定締結者が団体等の場合は「団体等名」欄に加入している団体等名を記載すること。 ・坂出市との協定の締結者が団体等の場合は、団体等に今年度加入していることを証明する書類の写しを添付すること。 ・坂出市との災害協定でないもの、協定名称、団体等名の記載のないもの、団体等の証明書の写しの添付のないものについては、評価対象としない。
災害時に応急対応が出来る体制が整っている |  |  |  |  | ・左欄の該当する方に「○」を記入すること。 ・「有」の場合は、緊急時の社内の連絡体制表および自社で保有している資機材等の一覧表を添付すること。 ・｢人員｣｢機材｣｢資材｣の３つの資源については必ず記載することとし、いずれかでも記載が無い場合には、評価対象としない。 ・｢機材｣｢資材｣については必ず保有場所を記載することとし、保有場所が特定できない場合、保有場所が遠方であり災害等緊急時に使用できない可能性があると考えられる場合、記載された機材・資材が軽微なものであり災害時の応急活動が困難と考えられる場合は評価されない場合がある。
※ | 評価対象となる災害協定は、災害時における坂出市への支援について、坂出市と締結しているものとする。
※ | 共通事項：「有」「無」欄に記入のない場合、「無」欄に「○」の記入のある場合は、添付書類等のある場合についても、評価対象としない。
また、「有」欄に「○」の記入のある場合でも、発注者側で「有」の確認ができない場合は、評価対象としない。

## 様3-3
総合評価 技術提案書 （社会性・地理的条件）
工事名
提案企業名
【下請けの市内業者の活用】
項 目 |  | 該当する方に ｢○｣印を記入 | 内 容
下請けの市内業者の活用 |  |  | 次のいずれかを満たす。 ①全ての一次下請けについて、市内に建設業法上の主たる営業所を有する業者を一次下請業者として活用する。 ②市内に建設業法上の主たる営業所を有する元請業者(市から工事を受注した者)が工事の全てを自ら施工する。
上記以外
※ | ここでいう下請けは、元請業者（市から工事を受注した者）が他の建設業者と締結する請負契約であり、建設業法第２条第４項に規定する下請契約によるものをいう。
※ | 一次下請けに市内に建設業法上の主たる営業所を有する業者でない者が一者でもある場合は、「上記以外」の方に「○」を記入すること。
※ | 二次下請け以降は評価対象としない。
※ | 加点評価となった場合は、工事契約締結後から工事竣工までの期間において、下請通知書、施工体制台帳、施工体系図、下請業者との契約書（注文書、請書および基本契約書等）および現場監督業務等の中で履行確認を行うものとする。なお、竣工時には、履行確認表（様式第4-5号）を提出するものとする。
※ | 「○」印記入欄に記入のない場合は評価対象としない。

## 証明書等提出様式（施・実）
◇配置予定技術者の該当資格等（指定資格）
・原則として，このシートに合格証明書，登録証等の写しを添付すること。
・こちらに貼り付けができない場合（下記の場合を含む）は，別ファイルで添付することも 可とする。 ・また，送付可能サイズは，１つのファイルにつき２ＭＢ以内ですので，２MBを超える場合 は，電子入札システムにおける入札書提出画面「添付資料」欄に添付することを可 とする。（技術提案書をＰＤＦにしないこと。） ・「添付資料」欄に添付する場合は，下欄に「○」を記載すること。 （添付するファイル名を「○○建設_□□証明書」とし，何に対する証明書類かを明示 すること。）
・「添付資料」欄に添付する場合，右欄に「○」を記載すること。
・なお，電子による添付ができない場合は，事前連絡の上，開札日前で契約担当者の 指定する日時および場所に持参すること。
・印刷時に文字等の判読ができない場合は，評価対象としない。
・このページに添付する場合，上記文章が隠れて良いので，枠内に大きく添付すること。
◇配置予定技術者の施工経験
※技術提案書様式第3－1号における配置予定技術者の施工経験について，専任を義務付けられた期間を有する工事の施工経験を記載する場合は，必要に応じて本様式を使用すること。
・原則として，このシートに専任を義務付けられた期間が確認できる資料の写しを添付すること。
・こちらに貼り付けができない場合（下記の場合を含む）は，別ファイルで添付することも 可とする。 ・また，送付可能サイズは，１つのファイルにつき２ＭＢ以内ですので，２MBを超える場合 は，電子入札システムにおける入札書提出画面「添付資料」欄に添付することを可 とする。（技術提案書をＰＤＦにしないこと。） ・「添付資料」欄に添付する場合は，下欄に「○」を記載すること。 （添付するファイル名を「○○建設_□□証明書」とし，何に対する証明書類かを明示 すること。）
・「添付資料」欄に添付する場合，右欄に「○」を記載すること。
・なお，電子による添付ができない場合は，事前連絡の上，開札日前で契約担当者の 指定する日時および場所に持参すること。
・印刷時に文字等の判読ができない場合は，評価対象としない。
・このページに添付する場合，上記文章が隠れて良いので，枠内に大きく添付すること。
◇「配置予定技術者の施工経験」において現場代理人として従事した場合の保有資格
※技術提案書様式第3－1号における配置予定技術者の施工経験について，現場代理人（有資格者）としての施工経験を記載する場合は，必要に応じて本様式を使用すること。ただし，「指定資格」と同じ場合は省略することができる。
・原則として，このシートに合格証明書，登録証等の写しを添付すること。
・こちらに貼り付けができない場合（下記の場合を含む）は，別ファイルで添付することも 可とする。 ・また，送付可能サイズは，１つのファイルにつき２ＭＢ以内ですので，２MBを超える場合 は，電子入札システムにおける入札書提出画面「添付資料」欄に添付することを可 とする。（技術提案書をＰＤＦにしないこと。） ・「添付資料」欄に添付する場合は，下欄に「○」を記載すること。 （添付するファイル名を「○○建設_□□証明書」とし，何に対する証明書類かを明示 すること。）
・「添付資料」欄に添付する場合，右欄に「○」を記載すること。
・なお，電子による添付ができない場合は，事前連絡の上，開札日前で契約担当者の 指定する日時および場所に持参すること。
・印刷時に文字等の判読ができない場合は，評価対象としない。
・このページに添付する場合，上記文章が隠れて良いので，枠内に大きく添付すること。
◇継続教育（ＣＰＤ）の取組状況
・原則として，このシートにＣＰＤの証明書等の写しを添付すること。
・こちらに貼り付けができない場合（下記の場合を含む）は，別ファイルで添付することも 可とする。 ・また，送付可能サイズは，１つのファイルにつき２ＭＢ以内ですので，２MBを超える場合 は，電子入札システムにおける入札書提出画面「添付資料」欄に添付することを可 とする。（技術提案書をＰＤＦにしないこと。） ・「添付資料」欄に添付する場合は，下欄に「○」を記載すること。 （添付するファイル名を「○○建設_□□証明書」とし，何に対する証明書類かを明示 すること。）
・「添付資料」欄に添付する場合，右欄に「○」を記載すること。
・なお，電子による添付ができない場合は，事前連絡の上，開札日前で契約担当者の 指定する日時および場所に持参すること。
・印刷時に文字等の判読ができない場合は，評価対象としない。
・このページに添付する場合，上記文章が隠れて良いので，枠内に大きく添付すること。
◇災害時の活動体制（災害協定：団体等への所属証明書類）
・原則として，このシートに，災害協定締結者が団体等の場合，当該団体等に今年度加入していることの証明書類の写しを添付すること。 （ただし，入札者本人が協定締結者である場合は証明書類の添付は不要。）
・こちらに貼り付けができない場合（下記の場合を含む）は，別ファイルで添付することも 可とする。 ・また，送付可能サイズは，１つのファイルにつき２ＭＢ以内ですので，２MBを超える場合 は，電子入札システムにおける入札書提出画面「添付資料」欄に添付することを可 とする。（技術提案書をＰＤＦにしないこと。） ・「添付資料」欄に添付する場合は，下欄に「○」を記載すること。 （添付するファイル名を「○○建設_□□証明書」とし，何に対する証明書類かを明示 すること。）
・「添付資料」欄に添付する場合，右欄に「○」を記載すること。
・なお，電子による添付ができない場合は，事前連絡の上，開札日前で契約担当者の 指定する日時および場所に持参すること。
・印刷時に文字等の判読ができない場合は，評価対象としない。
・このページに添付する場合，上記文章が隠れて良いので，枠内に大きく添付すること。
◇災害時の活動体制（災害時の応急体制）
・原則として，このシートに災害時の応急体制（緊急時の社内の連絡体制表および自社で 保有している資機材等の一覧表）を添付すること。
・こちらに貼り付けができない場合（下記の場合を含む）は，別ファイルで添付することも 可とする。 ・また，送付可能サイズは，１つのファイルにつき２ＭＢ以内ですので，２MBを超える場合 は，電子入札システムにおける入札書提出画面「添付資料」欄に添付することを可 とする。（技術提案書をＰＤＦにしないこと。） ・「添付資料」欄に添付する場合は，下欄に「○」を記載すること。 （添付するファイル名を「○○建設_□□証明書」とし，何に対する証明書類かを明示 すること。）
・「添付資料」欄に添付する場合，右欄に「○」を記載すること。
・なお，電子による添付ができない場合は，事前連絡の上，開札日前で契約担当者の 指定する日時および場所に持参すること。
・印刷時に文字等の判読ができない場合は，評価対象としない。
・このページに添付する場合，上記文章が隠れて良いので，枠内に大きく添付すること。