## 確認書（月単位)
別記様式（第９条関係） | [55 empty] | 年 月 日 | 年 月 日
月単位の週休2日 | [21 empty] | 週休２日確認書
受注者
住 所
工事名： | [19 empty] | 現場代理人： | [28 empty] | 商号又は名称
工 期： | [19 empty] | 技術者： | [28 empty] | 代表者職氏名
月 日 | [56 empty] | 備考
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
休工日の計画 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
休工日の変更 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
休工日の実績
| 達成 ・ 未達成 | [27 empty] | 達成 ・ 未達成
月 日 | [56 empty] | 備考
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
休工日の計画 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
休工日の変更 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
休工日の実績
| 達成 ・ 未達成 | [27 empty] | 達成 ・ 未達成
月 日 | [56 empty] | 備考
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
休工日の計画 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
休工日の変更 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
休工日の実績
| 達成 ・ 未達成 | [27 empty] | 達成 ・ 未達成
● ： 休工日 ◇ ： 休工日を現場作業日とした日
（月単位の週休２日での留意事項）
・月単位の週休２日とは、対象期間においてすべての月で４週８休以上の休工を行ったと認められる状態をいう 。
・月単位の４週８休とは、対象期間内のすべての月毎の現場閉所率が28.5％の水準の状態をいう。
ただし、歴上の土曜日・日曜日の閉所では、28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休を達成しているものとみなす。
・月単位の４週８休がすべて達成されていれば、通期の週休２日も達成されているものとする。
・４週８休相当では、祝日を休工とした場合も休工の実績とすることができる。

## 確認書（月単位) (記入例)
別記様式（第９条関係） | [58 empty] | 令和○年○月○日
月単位の週休２日 | [23 empty] | 週休２日確認書
受注者
[51 empty] | 住 所 | [5 empty] | 香川県坂出市○○町△丁目□号
工事名： ○○工事 | [21 empty] | 現場代理人： | [5 empty] | ○○ ▽▽ | [22 empty] | 商号又は名称 | [5 empty] | 株式会社 ○○○○
工 期： 令和○年10月３日～令和△年３月13日 | [21 empty] | 技術者： | [5 empty] | ×× ▼▼ | [22 empty] | 代表者職氏名 | [5 empty] | 代表取締役 △△ ××
月 日 |  |  | 10月 | [31 empty] | 11月 | [23 empty] | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
休工日の計画 |  |  | 3 木: 契約日; 9 水: 現場着手日; 12 土: ●; 13 日: ●; 17 木: ●; 20 日: ●; 23 水: ●; 27 日: ●; 11月 1 金: ●; 11月 3 日: ●; 11月 6 水: ●; 11月 10 日: ●; 11月 14 木: ●; 11月 17 日: ●; 11月 21 木: ●; 11月 24 日: ●
休工日の変更 | ① | ○○による振替 | [56 empty] | 11月１日報告 | bar: 5 土 to 6 日; 12 土 to 13 日; 19 土 to 20 日; 26 土 to 27 日; 11月 2 土 to 11月 4 月; 11月 9 土 to 11月 10 日; 11月 16 土 to 11月 17 日; 11月 23 土 to 11月 24 日
| ② | △△による振替 | [56 empty] | 11月13日報告 | bar: 5 土 to 6 日; 12 土 to 13 日; 19 土 to 20 日; 26 土 to 27 日; 11月 2 土 to 11月 3 日; 11月 9 土 to 11月 10 日; 11月 16 土 to 11月 17 日; 11月 19 火; 11月 23 土 to 11月 24 日
休工日の実績 | bar: 12 土 to 13 日; 17 木; 20 日; 23 水; 27 日; 11月 1 金; 11月 4 月; 11月 6 水; 11月 10 日; 11月 14 木; 11月 19 火; 11月 21 木; 11月 24 日
|  |  | 達成 ・ 未達成 | [31 empty] | 達成 ・ 未達成
↑工事監督員が記載
月 日 |  |  | 月: 11月; 6 日: 12月; 11月 6 水: １月 | 備考
|  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
休工日の計画 | bar: 11月 26 火; 11月 30 土 to 12月 2 月; 12月 5 木; 12月 7 土 to 12月 8 日; 12月 12 木; 12月 14 土 to 12月 15 日; 12月 18 水; 12月 21 土 to 12月 22 日; 12月 24 火 to 12月 25 水; 12月 28 土 to １月 5 日; １月 7 火; １月 10 金 to １月 12 日; １月 14 火; １月 18 土 to １月 19 日
休工日の変更 | ① | 降雨による振替 | [56 empty] | 12月18日報告 | bar: 11月 30 土 to 12月 1 日; 12月 7 土 to 12月 8 日; 12月 14 土 to 12月 15 日; 12月 21 土 to 12月 23 月; 12月 28 土 to １月 5 日; １月 11 土 to １月 12 日; １月 18 土 to １月 19 日
| ② | ××による振替 | [56 empty] | 1月７日報告 | bar: 11月 30 土 to 12月 1 日; 12月 7 土 to 12月 8 日; 12月 14 土 to 12月 15 日; 12月 21 土 to 12月 22 日; 12月 28 土 to １月 5 日; １月 10 金 to １月 12 日; １月 18 土 to １月 19 日
休工日の実績 | bar: 11月 26 火; 12月 2 月; 12月 5 木; 12月 12 木; 12月 15 日; 12月 18 水; 12月 23 月 to 12月 25 水; 12月 29 日 to １月 3 金; １月 5 日; １月 7 火; １月 11 土; １月 14 火; １月 18 土
[9 empty] | 達成 ・ 未達成 | [30 empty] | 達成 ・ 未達成
月 日 |  |  | 11月 25 月: １月; 12月 7 土: ２月; １月 4 土: ３月 | 備考
|  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
休工日の計画 | bar: １月 22 水; １月 25 土 to １月 26 日; １月 29 水; ２月 1 土 to ２月 2 日; ２月 4 火; ２月 8 土 to ２月 9 日; ２月 11 火; ２月 15 土 to ２月 16 日; ２月 19 水; ２月 22 土 to ２月 23 日; ２月 26 水; ３月 1 土 to ３月 2 日; ３月 4 火; ３月 8 土 to ３月 10 月; ３月 13 木 to ３月 16 日
休工日の変更 | ① | ▲▲による振替 | [56 empty] | １月30日報告 | bar: １月 25 土 to １月 26 日; ２月 1 土 to ２月 2 日; ２月 5 水; ２月 8 土 to ２月 9 日; ２月 15 土 to ２月 16 日; ２月 22 土 to ２月 23 日; ３月 1 土 to ３月 2 日; ３月 8 土 to ３月 9 日; ３月 15 土 to ３月 16 日
| ② | ▽▽による振替 | [56 empty] | ２月20日報告 | bar: １月 25 土 to １月 26 日; ２月 1 土 to ２月 2 日; ２月 8 土 to ２月 9 日; ２月 15 土 to ２月 16 日; ２月 22 土 to ２月 24 月; ３月 1 土 to ３月 2 日; ３月 8 土 to ３月 9 日; ３月 15 土 to ３月 16 日
休工日の実績 | bar: １月 22 水; １月 26 日; １月 29 水; ２月 4 火 to ２月 5 水; ２月 8 土; ２月 11 火; ２月 16 日; ２月 19 水; ２月 24 月; ２月 26 水; ３月 2 日; ３月 4 火; ３月 8 土; ３月 10 月; ３月 13 木 to ３月 15 土
[15 empty] | 達成 ・ 未達成 | [27 empty] | 達成 ・ 未達成
● ： 休工日 ◇ ： 休工日を現場作業日とした日
（月単位の週休２日での留意事項）
・月単位の週休２日とは、対象期間においてすべての月で４週８休以上の休工を行ったと認められる状態をいう 。
・月単位の４週８休とは、対象期間内のすべての月毎の現場閉所率が28.5％の水準の状態をいう。
ただし、歴上の土曜日・日曜日の閉所では、28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休を達成しているものとみなす。
・月単位の４週８休がすべて達成されていれば、通期の週休２日も達成されているものとする。
・４週８休相当では、祝日を休工とした場合も休工の実績とすることができる。
記入例
※現場着手日：準備工(施工に先立つ調査・測量、現場事務所設置等の作業）に着手する日
①現場着手までに、完全週休２日か月単位の週休２日のどちらかを選択し、対応する「週休２日確認書」を作成（休工日の計画を記載）し、工事監督員へ提出し協議してください。
※工期延期が生じる場合は、工事監督員と協議のうえ、工期延期を含めた期間で作成し工事監督員へ提出し協議してください。
※月単位の週休２日の場合
現場閉所率が28.5％以上、または、その月の土日の日数以上を休工としていれば、達成となります。
②毎月1回程度、休工の実績を記載した週休２日確認書を工事監督員へ提出してください。
③振替を行う場合は、口頭にて工事監督員へ事前に報告してください。

## 確認書（完全週休２日）
別記様式（第９条関係） | [55 empty] | 年 月 日
完全週休2日 | [21 empty] | 週休２日確認書
受注者
住 所
工事名： | [19 empty] | 現場代理人： | [28 empty] | 商号又は名称
工 期： | [19 empty] | 技術者： | [28 empty] | 代表者職氏名
月 日 | [56 empty] | 備考
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
休工日の計画 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
休工日の変更 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
休工日の実績
| 達成 ・ 未達成 | [27 empty] | 達成 ・ 未達成
月 日 | [56 empty] | 備考
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
休工日の計画 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
休工日の変更 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
休工日の実績
| 達成 ・ 未達成 | [27 empty] | 達成 ・ 未達成
月 日 | [56 empty] | 備考
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
休工日の計画 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
休工日の変更 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
休工日の実績
| 達成 ・ 未達成 | [27 empty] | 達成 ・ 未達成
● ： 休工日 ◇ ： 休工日を現場作業日とした日
（完全週休２日での留意事項）
・完全週休２日は「土日に作業しなければならない場合」や「降雨、降雪等で作業予定日を休工とする場合」等、受注者の責によらない場合のみ振替が可能。
・降雨等で休工する場合は、直後の土日への振替を工事監督員と協議して決定。
・土日に作業しなければならない場合、事前に監督員との協議により、前後７日以内の土日以外の曜日で休工日を決める。
・祝日がある場合でも平日と同様に取扱い、原則として１週間のうち土日を休工としなければならない。（完全週休２日では、祝日の休工や受注者都合による休工は「休工日の実績」にカウントしない）
・工事途中で、前後７日以内で振替ができないなど、完全週休２日が困難となった場合、監督員と協議し、月単位の週休２日に変更することとなる。

## 確認書（完全週休2日) (記入例)
別記様式（第９条関係） | [58 empty] | 令和○年○月○日
完全週休２日 | [23 empty] | 週休２日確認書
受注者
[51 empty] | 住 所 | [5 empty] | 香川県坂出市○○町△丁目□号
工事名： ○○工事 | [21 empty] | 現場代理人： | [5 empty] | ○○ ▽▽ | [22 empty] | 商号又は名称 | [5 empty] | 株式会社 ○○○○
工 期： 令和○年10月３日～令和△年３月13日 | [21 empty] | 技術者： | [5 empty] | ×× ▼▼ | [22 empty] | 代表者職氏名 | [5 empty] | 代表取締役 △△ ××
月 日 |  |  | 10月 | [31 empty] | 11月 | [23 empty] | 備考
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
休工日の計画 |  |  | 3 木: 契約日; 9 水: 現場着手日; 12 土: ●; 13 日: ●; 19 土: ●; 20 日: ●; 26 土: ●; 27 日: ●; 11月 2 土: ●; 11月 3 日: ●; 11月 9 土: ●; 11月 10 日: ●; 11月 16 土: ●; 11月 17 日: ●; 11月 23 土: ●; 11月 24 日: ●
休工日の変更 | ① | ○○による振替（やむを得ない） | [56 empty] | 11月１日報告 | bar: 5 土 to 6 日; 12 土 to 13 日; 19 土 to 20 日; 26 土 to 27 日; 11月 2 土 to 11月 4 月; 11月 9 土 to 11月 10 日; 11月 16 土 to 11月 17 日; 11月 23 土 to 11月 24 日
11月13日報告 | bar: 5 土 to 6 日; 12 土 to 13 日; 19 土 to 20 日; 26 土 to 27 日; 11月 2 土 to 11月 3 日; 11月 9 土 to 11月 10 日; 11月 16 土 to 11月 17 日; 11月 19 火; 11月 23 土 to 11月 24 日
休工日の実績 | bar: 12 土 to 13 日; 19 土 to 20 日; 26 土 to 27 日; 11月 1 金 to 11月 2 土; 11月 4 月; 11月 6 水; 11月 9 土 to 11月 10 日; 11月 14 木; 11月 16 土; 11月 19 火; 11月 23 土 to 11月 24 日
|  |  | 達成 ・ 未達成 | [31 empty] | 達成 ・ 未達成
↑工事監督員が記載
月 日 |  |  | 月: 11月; 6 日: 12月; 11月 6 水: １月 | 備考
|  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
休工日の計画 | bar: 11月 30 土 to 12月 1 日; 12月 7 土 to 12月 8 日; 12月 14 土 to 12月 15 日; 12月 21 土 to 12月 22 日; 12月 28 土 to １月 5 日; １月 11 土 to １月 12 日; １月 18 土 to １月 19 日
休工日の変更 | ① | 降雨による振替 | [56 empty] | 12月18日報告 | bar: 11月 30 土 to 12月 1 日; 12月 7 土 to 12月 8 日; 12月 14 土 to 12月 15 日; 12月 21 土 to 12月 23 月; 12月 28 土 to １月 5 日; １月 11 土 to １月 12 日; １月 18 土 to １月 19 日
| ② | ××による振替（やむを得ない） | [56 empty] | 1月７日報告 | bar: 11月 30 土 to 12月 1 日; 12月 7 土 to 12月 8 日; 12月 14 土 to 12月 15 日; 12月 21 土 to 12月 22 日; 12月 28 土 to １月 6 月; １月 11 土 to １月 12 日; １月 18 土 to １月 19 日
休工日の実績 | bar: 11月 30 土 to 12月 1 日; 12月 7 土 to 12月 8 日; 12月 14 土 to 12月 15 日; 12月 22 日 to 12月 23 月; 12月 28 土 to １月 4 土; １月 6 月; １月 11 土 to １月 12 日; １月 18 土 to １月 19 日
[9 empty] | 達成 ・ 未達成 | [30 empty] | 達成 ・ 未達成
月 日 |  |  | 11月 25 月: １月; 12月 7 土: ２月; １月 4 土: ３月 | 備考
|  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
休工日の計画 | bar: １月 25 土 to １月 26 日; ２月 1 土 to ２月 2 日; ２月 8 土 to ２月 9 日; ２月 15 土 to ２月 16 日; ２月 22 土 to ２月 23 日; ３月 1 土 to ３月 2 日; ３月 8 土 to ３月 9 日; ３月 15 土 to ３月 16 日
休工日の変更 | ① | 降雨による振替 | [56 empty] | １月30日報告 | bar: １月 25 土 to １月 26 日; ２月 1 土 to ２月 2 日; ２月 5 水; ２月 8 土 to ２月 9 日; ２月 15 土 to ２月 16 日; ２月 22 土 to ２月 23 日; ３月 1 土 to ３月 2 日; ３月 8 土 to ３月 9 日; ３月 15 土 to ３月 16 日
休工日の実績 | bar: １月 25 土 to １月 26 日; ２月 1 土; ２月 5 水; ２月 8 土 to ２月 9 日; ２月 15 土 to ２月 16 日; ２月 22 土 to ２月 23 日; ３月 1 土 to ３月 2 日; ３月 8 土 to ３月 9 日; ３月 15 土 to ３月 16 日
[15 empty] | 達成 ・ 未達成 | [27 empty] | 達成 ・ 未達成
● ： 休工日 ◇ ： 休工日を現場作業日とした日
（完全週休２日での留意事項）
・完全週休２日は「土日に作業しなければならない場合」や「降雨、降雪等で作業予定日を休工とする場合」等、受注者の責によらない場合のみ振替が可能。
・降雨等で休工する場合は、直後の土日への振替を工事監督員と協議して決定。
・土日に作業しなければならない場合、事前に監督員との協議により、前後７日以内の土日以外の曜日で休工日を決める。
・祝日がある場合でも平日と同様に取扱い、原則として１週間のうち土日を休工としなければならない。（完全週休２日では、祝日の休工や受注者都合による休工は「休工日の実績」にカウントしない）
・工事途中で、前後７日以内で振替ができないなど、完全週休２日が困難となった場合、監督員と協議し、月単位の週休２日に変更することとなる。
記入例
現場着手日：準備工(施工に先立つ調査・測量、現場事務所設置等の作業）に着手する日
※工期延期が生じる場合は、工事監督員と協議のうえ、工期延期を含めた期間で作成し工事監督員へ提出し協議してください。
※完全週休2日の場合、
その月の土曜・日曜を休工としていれば達成となります。
③完全週休２日での振替は、工事打合せ簿による事前の報告が必要です。
※完全週休２日での振替は、受注者の責によらないもののみで、その前後７日以内で振り替える必要があります。
①現場着手までに、完全週休２日か月単位の週休２日のどちらかを選択し、対応する「週休２日確認書」を作成（休工日の計画を記載）し、工事監督員へ提出し協議してください。
②毎月1回程度、休工の実績を記載した週休２日確認書を工事監督員へ提出してください。