## 別添(対象材料集計表)
（添付資料） | [16 empty] | 対象材料集計表
[34 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
１．工事基礎情報の入力 | [25 empty] | （受注者）
住所
| ① 工 事 名： | [24 empty] | 名称または商号
代表者職・氏名
【対象品目入力欄】
| ② 対象品目： | [42 empty] | 1 | No. | 1 | 鋼材類 | 鋼
[46 empty] | 2 | 燃料油 | 油
| ③ 契約情報（金額）： | [44 empty] | 3 | アスファルト類 | As
[18 empty] | 単位：円（税込） | [27 empty] | 4 | コンクリート類 | Co
|  | ① | 最終請負見込金額（受注者試算） | [42 empty] | 5 | その他 | 他
|  | ② | 既済部分出来形金額 | [20 empty] | ← | 既済部分を単品スライド対象とする措置を講じていないもの。 | [18 empty] | 鋼 |  | 6
|  | ③ | ｽﾗｲﾄﾞ対象請負代金額（P=①－②） | [14 empty] | 0 | [6 empty] | （「様式９」による請求を行っていないもの。）
２．搬入時期・数量・単価に関する情報の入力
| １）搬入数量（合計）および当初見積単価（表-１） | [27 empty] | 単位：円[税抜]
| 種別 | [6 empty] | 規格 | [7 empty] | 単位 |  | 当初見積年月 | [5 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月
[18 empty] | 搬入数量 (表-2)の合計 |  |  | 当初見 積単価 |  |  | 当初見積金額
[18 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[18 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[18 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[18 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[18 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[18 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[18 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[18 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[18 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[18 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[18 empty] | 金額計 | [5 empty] | 0
| ２）搬入数量（月毎）および実購入単価（表-２） | [41 empty] | 単位：円[税抜]
| 種別 | [6 empty] | 規格 | [7 empty] | 単位 |  | 納入年月(1) |  |  |  | 納入年月(2) |  |  |  |  | 納入年月(3) |  |  |  |  | 納入年月(4) |  |  |  | 納入年月(5) |  |  |  | 納入年月(6)
[18 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 令和 |  |  | 年 | 月 | 令和 |  |  | 年 | 月 | 令和 | 年 |  | 月 | 令和 |  | 年 | 月 | 令和 | 年 |  | 月
[18 empty] | 数量 |  | 単価 |  | 数量 |  |  | 単価 |  | 数量 |  |  | 単価 |  | 数量 | 単価 |  |  | 数量 |  | 単価 |  | 数量 | 単価
|  | 納入年月(7) | [5 empty] | 納入年月(8) |  |  |  |  | 納入年月(9) |  |  |  |  | 納入年月(10) |  |  |  | 納入年月(11) |  |  |  |  | 納入年月(12) |  |  |  |  | 納入時期等が 証明できないもの |  |  |  | 合計
|  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 令和 |  | 年 | 月 | 令和 |  |  | 年 | 月 | 令和 |  |  | 年 | 月
|  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 数量 |  | 単価 |  |  | 数量 |  | 単価 |  |  | 数量 |  | 単価 |  | 数量 |  |  | 単価 |  | 数量 |  |  | 単価 |  | 数量 | 平均単価 |  |  | 数量 |  |  | 金額
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 0 |  |  | 0
[36 empty] | 金額計 |  |  | 0
３．スライドの判定（受注者判断）
（1）価格変動前の金額（当初見積り単価ベース）：M当初鋼
|  | Ｍ当初鋼 |  |  |  | ＝ |  | 設計時点の見積価格（表－１参照） × （ 1 ＋ 消費税等率 ）
[6 empty] | ＝ |  | 0 × 1.10
[6 empty] | ＝ |  | 0 | [5 empty] | [税込]
（2）価格変動後の金額（納入実績ベース）：M変更鋼
|  | Ｍ変更鋼 |  |  |  | ＝ |  | 実購入価格（表－２参照） × （ 1 ＋ 消費税等率 ）
[6 empty] | ＝ |  | 0 × 1.10
[6 empty] | ＝ |  | 0 | [5 empty] | [税込]
（3）スライド判定
|  |  | ( | Ｍ変更鋼 |  |  |  |  | － |  | Ｍ当初鋼 |  |  |  |  | ) | － |  | Ｐ |  |  |  | × |  | 1 | （％）
|  | ＝ | ( | 0 |  |  |  |  | － |  | 0 |  |  |  |  | ) | － |  | 0 |  |  |  | × |  | 1 | （％）
|  | ＝ |  | 0 |  |  |  |  | － |  | 0
|  | ＝ |  | 0 |  |  |  |  | ≦ |  | 0
Note on H9: 右の 【対象品目入力欄】に１～６の数字を入れてください。

## 別添(対象材料集計表)(記載例)
（添付資料） | [16 empty] | 対象材料集計表
[39 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
１．工事基礎情報の入力 | [28 empty] | （受注者）
住所
| ① 工 事 名： |  |  |  |  | ○○工事 | [22 empty] | 名称または商号
代表者職・氏名
【対象品目入力欄】
| ② 対象品目： |  |  |  |  | 1 | [42 empty] | 1 | No. | 1 | 鋼材類 | 鋼
[51 empty] | 2 | 燃料油 | 油
| ③ 契約情報（金額）： | [49 empty] | 3 | アスファルト類 | As
[18 empty] | 単位：円（税込） | [32 empty] | 4 | コンクリート類 | Co
|  | ① | 最終請負見込金額（受注者試算） | [14 empty] | 147000000 | [32 empty] | 5 | その他 | 他
|  | ② | 既済部分出来形金額 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | ← | 既済部分を単品スライド対象とする措置を講じていないもの。 | [21 empty] | 鋼材類 |  | 6
|  | ③ | ｽﾗｲﾄﾞ対象請負代金額（P=①－②） | [14 empty] | 147000000 | [8 empty] | （「様式-9」による請求を行っていないもの。）
２．搬入時期・数量・単価に関する情報の入力
| １）搬入数量（合計）および当初見積単価（表-１） | [30 empty] | 単位：円[税抜]
| 種別 | [6 empty] | 規格 | [7 empty] | 単位 |  | 当初見積年月 | [7 empty] | 令和 |  | 元 | 年 | 10 | 月
[18 empty] | 搬入数量 (表-2)の合計 |  |  |  |  | 当初見 積単価 |  |  | 当初見積金額
| 鉄筋 | [6 empty] | SD345_D13 | [7 empty] | ｔ |  | 40.55 |  |  |  |  | 70000 |  |  | 2838500
| 鉄筋 | [6 empty] | SD345_D16～25 | [7 empty] | ｔ |  | 75 |  |  |  |  | 70000 |  |  | 5250000
| PC鋼より線 | [6 empty] | SWPR7B径12.7 | [7 empty] | kg |  | 20000 |  |  |  |  | 250 |  |  | 5000000
[18 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[18 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[18 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[18 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[18 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[18 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[18 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[18 empty] | 金額計 | [7 empty] | 13088500
| ２）搬入数量（月毎）および実購入単価（表-２） | [46 empty] | 単位：円[税抜]
| 種別 | [6 empty] | 規格 | [7 empty] | 単位 |  | 納入年月(1) | [5 empty] | 納入年月(2) | [5 empty] | 納入年月(3) | [5 empty] | 納入年月(4) |  |  |  |  | 納入年月(5) |  |  |  | 納入年月(6)
[18 empty] | 令和 |  | 元 | 年 | 12 | 月 | 令和 |  | 2 | 年 | 1 | 月 | 令和 |  | 2 | 年 | 2 | 月 | 令和 | 2 | 年 | 3 | 月 | 令和 |  | 年 | 月 | 令和 | 年 |  | 月
[18 empty] | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 数量 |  | 単価 |  |  | 数量 |  | 単価 |  | 数量 | 単価
| 鉄筋 | [6 empty] | SD345_D13 | [7 empty] | ｔ |  | 13.5 |  |  | 83000 |  |  | 13.5 |  |  | 85000 |  |  | 13.55 |  |  | 87000
| 鉄筋 | [6 empty] | SD345_D16～25 | [7 empty] | ｔ |  | 20 |  |  | 83000 |  |  | 30 |  |  | 85000 |  |  | 25 |  |  | 87000
| PC鋼より線 | [6 empty] | SWPR7B径12.7 | [7 empty] | kg | [13 empty] | 10000 |  |  | 260 |  |  | 10000 |  | 270
|  | 納入年月(7) | [5 empty] | 納入年月(8) |  |  |  |  | 納入年月(9) |  |  |  |  | 納入年月(10) | [5 empty] | 納入年月(11) | [5 empty] | 納入年月(12) | [5 empty] | 納入時期等が 証明できないもの |  |  |  |  | 合計
|  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 令和 |  |  | 年 |  | 月
|  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 数量 |  | 単価 |  |  | 数量 |  | 単価 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 数量 |  |  | 単価 |  |  | 数量 |  | 平均単価 |  |  | 数量 |  |  | 金額
[41 empty] | 40.55 |  |  | 3446850
[41 empty] | 75 |  |  | 6385000
[41 empty] | 20000 |  |  | 5300000
[41 empty] | 0 |  |  | 0
[41 empty] | 0 |  |  | 0
[41 empty] | 0 |  |  | 0
[41 empty] | 0 |  |  | 0
[41 empty] | 0 |  |  | 0
[41 empty] | 0 |  |  | 0
[41 empty] | 0 |  |  | 0
[41 empty] | 金額計 |  |  | 15131850
３．スライドの判定（受注者判断）
（1）価格変動前の金額（当初見積り単価ベース）：M当初鋼材類
|  | Ｍ当初鋼材類 |  |  |  | ＝ |  | 設計時点の見積価格（表－１参照） × （ 1 ＋ 消費税等率 ）
[6 empty] | ＝ |  | 13,088,500 × 1.10
[6 empty] | ＝ |  | 14397350 | [5 empty] | [税込]
（2）価格変動後の金額（納入実績ベース）：M変更鋼材類
|  | Ｍ変更鋼材類 |  |  |  | ＝ |  | 実購入価格（表－２参照） × （ 1 ＋ 消費税等率 ）
[6 empty] | ＝ |  | 15,131,850 × 1.10
[6 empty] | ＝ |  | 16645035 | [5 empty] | [税込]
（3）スライド判定
|  |  | ( | Ｍ変更鋼材類 |  |  |  |  | － |  | Ｍ当初鋼材類 |  |  |  |  | ) | － |  | Ｐ | [5 empty] | × |  | 1 |  | （％）
|  | ＝ | ( | 16645035 |  |  |  |  | － |  | 14397350 |  |  |  |  | ) | － |  | 147000000 | [5 empty] | × |  | 1 |  | （％）
|  | ＝ |  | 2247685 |  |  |  |  | － |  | 1470000
|  | ＝ |  | 777685 |  |  |  |  | ＞ |  | 0 | [5 empty] | ∴ [6]について、単品スライド（増額）の対象となる可能性がある
工事名を入力してください
変更の請負見込額（受注者算出）を入力してください
単品スライドを請求する予定の品目を、右に記載の表より選択し、No（数字）を入力してください
当初見積りを行った年月を記載してください
材料の納入された月ごとに、数量及び単価（契約し支払を
行った単価）を入力してください。
納入及び支払が証明できる資料の添付が必要となります。
種別、規格、単価及び数量に関しては、下表（表-２）で
入力された値（数量については合計数量）が自動入力され
ます。
単価に関しては、当初見積り時点の単価を入力願います。
スライドの可否判定を行います
「その他」を選択した場合、この部分に入力欄が表示されますので、対象材料の具体名を
必ず記載してください。
会社情報を入力してください