## 履行報告書様式
様式第２号（第２条関係）
報告日： 年 月 日
工 事 履 行 報 告 書
工 事 名：
工 期： 年 月 日 ～ 年 月 日（工期の２分の１経過日： 年 月 日）
工 種 等 |  | 工 程 表 |  | 見積額 （千円） | 構成率（％） ① | 進捗率（％） ② | 出来高率（％） | 備 考
①×②÷100
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
受注者名称： 現場代理人： ㊞ |  |  | 計 | 0 | 0 |  | 0 | ＞50
注１ 工種等および工程表の欄は適宜増減すること。 |  |  |  |  | 上記のとおり，報告を確認します。
２ 工種等欄の分類項目については，監督職員との協議による。
３ 中間前払金請求時の進捗率の記入に当たっては，事前に監督職員と協議すること。 |  |  |  |  | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 監督職員

## 履行報告書様式（記入例）
様式第２号（第２条関係）
報告日：平成２６年７月３０日
工 事 履 行 報 告 書
工 事 名： 市道○○線道路改良工事
工 期： 平成２６年４月３０日 ～ 平成２６年９月３０日（工期の２分の１経過日：平成２６年７月１６日）
工 種 等 |  | 工 程 表 | [6 empty] | 見積額 （千円） | 構成率（％） ① | 進捗率（％） ② | 出来高率（％） | 備 考
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |  |  |  |  | ①×②÷100
土 工 工事 | 予定 | [7 empty] | 2000 | 57.1429 | 70 | 40
実施
擁壁工 工事 | 予定 | [7 empty] | 1000 | 28.5714 | 50 | 14.2857
実施
舗装工 工事 | 予定 | [7 empty] | 500 | 14.2857 | 0 | 0
| 実施 | [5 empty] | 未着手
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
工事 | 予定
実施
受注者名称：株式会社 ○○○○ 現場代理人：○○ ○○ ㊞ | [7 empty] | 計 | 3500 | 100 |  | 54.2857 | ＞50
注１ 工種等および工程表の欄は適宜増減すること。 | [9 empty] | 上記のとおり，報告を確認します。
２ 工種等欄の分類項目については，監督職員との協議による。
３ 中間前払金請求時の進捗率の記入に当たっては，事前に監督職員と協議すること。 | [9 empty] | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 監督職員
Note on O7: 各工種別に金額で算出し記入する。
Note on O29: 契約金額 （消費税抜き）
Note on P7: 記入不要（自動計算される。） 構成率＝見積額／全体の見積額
Note on Q7: 進捗率＝当該工種の出来高数量／当該工種全体の設計数量
Note on R7: 記入不要（自動計算される。） 出来高（進捗）率＝構成率×進捗率金額ベースでの進捗状況